## Montemerano
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto…………………….. | Montemerano
Comuni serviti………………………………… | Manciano Fraz. Montemerano
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione |  | € euro | € euro |  |  | € euro | € euro
1.1 | Preliminare | 2000-02-25 |  |  | C | 2000-02-25 |  | 0
1.2 | Definitiva | 2000-09-02 |  |  | C | 2000-09-02 |  | 0
1.3 | Esecutiva | 2000-09-02 |  |  | C | 2000-09-02 |  | 0
2 | Affidamento lavori |  |  |  | C |  |  | 0
3 | Esecuzione | 2001-11-26 | 538826.56 | 538826.56 | C | 2001-11-26 | 538826.56 | 0
4 | Collaudo |  |  |  | C |  | 0 | 0
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) |  | 0 | 0 | C |  | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella

## Manciano
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto…………………….. | Manciano
Comuni serviti………………………………… | Manciano capoluogo
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione |  | € euro | € euro |  |  | € euro | € euro
1.1 | Preliminare | 2007-06-21 | 7186.85 | 7186.85 | C | 2007-06-21 | 7186.85 | 0
1.2 | Definitiva | 2008-04-08 | 37031.21 | 37031.21 | C | 2008-04-08 | 37031.21 | 0
1.3 | Esecutiva | 2010-09-30 | 45000 | 45000 | I | 2010-12-31 | 23046.05 | 21953.95
2 | Affidamento lavori | 2010-12-31 | 5000 | 5000 | N |  | 0 | 5000
3 | Esecuzione | 2012-09-30 | 1435239.94 | 1435239.94 | N |  | 0 | 1435239.94
4 | Collaudo | 2013-03-31 | 10000 | 10000 | N |  | 0 | 10000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2013-03-31 | 0 | 0 | N |  | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
1.3 | Esecutiva | 2010-09-30 | 45000 | 2011-09-30 | 21953.95 |  | Ritardo approvazione variante urbanistica, convocazione e conclusione dei servizi
2 | Affidamento lavori | 2010-12-31 | 5000 | 2011-12-29 | 5000
3 | Esecuzione | 2012-09-30 | 1435239.94 | 2012-09-30 | 1435239.94
4 | Collaudo | 2013-03-31 | 10000 | 2012-12-31 | 10000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2013-03-31 | 0 | 2012-09-30 | 0
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella
Formulas:
Nuova data = +[Nuova data, row above]+90

## Marsiliana
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto…………………….. | Marsiliana
Comuni serviti………………………………… | Manciano Fraz. Marsiliana
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione |  | € euro | € euro |  |  | € euro | € euro
1.1 | Preliminare | 2003-09-22 |  |  | C | 2003-09-22 |  | 0
1.2 | Definitiva | 2004-07-30 |  |  | C | 2004-07-30 |  | 0
1.3 | Esecutiva | 2004-07-30 |  |  | C | 2004-07-30 |  | 0
2 | Affidamento lavori | 2004-10-12 |  |  | C | 2004-10-12 |  | 0
3 | Esecuzione | 2006-03-10 | 137807.3 | 137807.3 | C | 2006-03-10 | 137807.3 | 0
4 | Collaudo | 2006-07-05 |  |  | C | 2006-07-05 | 0 | 0
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2006-03-10 | 0 | 0 | C | 2006-07-05 | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella