## Montieri
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto | Montieri
Comuni serviti: Montieri - Capoluogo
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare | 2009-06-15 | 11458.422 | 11458.422 | C | 2009-06-15 | 11458.422 | 0
1.2 | Definitiva | 2012-02-01 | 39097.37 | 39097.37 | I | 2010-12-31 | 35256.438 | 3840.932
1.3 | Esecutiva | 2012-06-10 | 7638.948 | 7638.948 | N |  | 0 | 7638.948
2 | Affidamento lavori | 2012-10-01 | 5000 | 5000 | N |  | 0 | 5000
3 | Esecuzione | 2013-06-30 | 356191.26 | 356191.26 | N |  | 0 | 356191.26
4 | Collaudo | 2013-12-31 | 5000 | 5000 | N |  | 0 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) |  | 0 | 0 | N |  | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella

## Travale
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto | Travale
Comuni serviti: Montieri - fraz.Travale
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare |  |  |  | C | gg/mm/aaaa
1.2 | Definitiva | 2006-01-04 | 5781.14 | 5781.14 | C | 2006-01-04 | 5781.14 | 0
1.3 | Esecutiva | 2012-06-10 | 15749.5394 | 15749.5394 | I | 2010-12-31 | 11126.94 | 4622.5994
2 | Affidamento lavori | 2012-10-01 | 5000 | 5000 | N |  | 0 | 5000
3 | Esecuzione | 2013-06-30 | 274479.6706 | 179015.6706 | N |  | 0 | 179015.6706
4 | Collaudo | 2013-12-31 | 5000 | 5000 | N |  | 0 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) |  | 0 | 0 | N |  | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella

## Gerfalco
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto | Gerfalco
Comuni serviti: Montieri - fraz.Gerfalco
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare |  |  |  | C |  |  | 0
1.2 | Definitiva | 2006-01-04 | 8171.44 | 8171.44 | C | 2006-01-04 | 8171.44 | 0
1.3 | Esecutiva | 2012-06-10 | 25000 | 25000 | I | 2010-12-31 | 8304.69 | 16695.31
2 | Affidamento lavori | 2012-10-01 | 5000 | 5000 | N | gg/mm/aaaa | 0 | 5000
3 | Esecuzione | 2013-06-30 | 289122.7604 | 120898.7604 | N | gg/mm/aaaa |  | 120898.7604
4 | Collaudo | 2013-12-31 | 5000 | 5000 | N | gg/mm/aaaa | 0 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) |  |  | 0 | N | gg/mm/aaaa | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella