## Foglio1
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto…………………….. | Pievescola
Comuni serviti………………………………… | Casole d'Elsa
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione |  | € euro | € euro |  | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare | [6 empty] | 0
1.2 | Definitiva | 2007-04-17 | 12677.97 | 12677.97 | C | 2007-04-17 | 12677.97 | 0
1.3 | Esecutiva | 2008-02-28 | 16639.67 | 16639.67 | C | 2008-02-28 | 16639.67 | 0
2 | Affidamento lavori | 2008-06-23 |  |  | C | 2008-06-23 |  | 0
3 | Esecuzione | 2009-12-31 | 274109.77 | 274109.77 | C | 2009-12-31 | 274109.77 | 0
4 | Collaudo | 2010-03-31 | 5000 | 5000 | I | 2010-12-31 | 435.16 | 4564.84
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2009-12-31 | 0 | 0 | C | 2009-12-31 | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
4 | Collaudo | 2010-03-31 | 5000 | 31/06/2011 | 4564.84 |  | Il collaudatore non ha ancora ultimato le operazioni di collaudo
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella