## Impianto
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/10
Impianto…………………….. | Chiusdino - Impianto
Comuni serviti………………………………… | Chiusdino
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione |  | € euro | € euro |  | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare |  |  | 0 | C |  |  | 0
1.2 | Definitiva | 2008-03-14 | 27543.58 | 27543.58 | C | 2008-03-14 | 27543.58 | 0
1.3 | Esecutiva | 2010-05-31 | 10125 | 10125 | I | 2010-12-31 | 9657.32 | 467.68
2 | Affidamento lavori | 2010-08-29 | 2000 | 2000 | N |  | 0 | 2000
3 | Esecuzione | 31/11/2011 | 395331.42 | 395331.42 | N |  | 0 | 395331.42
4 | Collaudo | 2012-01-25 | 5000 | 5000 | N |  | 0 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2012-01-25 | 0 | 0 | N |  | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
1.3 | Esecutiva | 2010-05-31 | 10125 | 2011-09-30 | 467.68 |  | Ritardo nell'avvio e conclusione del procedimento di variante urbanistica da parte del comune
2 | Affidamento lavori | 2010-08-29 | 2000 | 2011-12-29 | 2000
3 | Esecuzione | 31/11/2011 | 395331.42 | 2012-09-24 | 395331.42
4 | Collaudo | 2012-01-25 | 5000 | 2012-12-31 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2012-01-25 | 0 | 2012-12-31
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella
Formulas:
Programmazione = +[Programmazione, row above]+90
Nuova data = +[Nuova data, row above]+90
Nuova data = +[Nuova data, row above]

## Fognature
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/10
Impianto…………………….. | Chiusdino - Fognature
Comuni serviti………………………………… | Chiusdino
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione |  | € euro | € euro |  | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare |  |  |  | C |  |  | 0
1.2 | Definitiva | 2008-03-14 | 41315.37 | 41315.37 | C | 2008-03-14 | 41315.37 | 0
1.3 | Esecutiva | 2010-05-31 | 20250 | 20250 | I | 2010-12-31 | 5000 | 15250
2 | Affidamento lavori | 2010-08-29 | 5000 | 5000 | N | gg/mm/aaaa | 0 | 5000
3 | Esecuzione | 2011-04-26 | 776500 | 565500 | N | gg/mm/aaaa | 0 | 565500
4 | Collaudo | 2011-07-25 | 5000 | 5000 | N | gg/mm/aaaa | 0 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2011-04-26 | 0 | 0 | N | gg/mm/aaaa | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
1.3 | Esecutiva | 2010-05-31 | 20250 | 2011-09-30 | 20250 |  | Ritardo nell'avvio e conclusione del procedimento di variante urbanistica da parte del comune
2 | Affidamento lavori | 2010-08-29 | 5000 | 2011-12-29 | 5000
3 | Esecuzione | 2011-04-26 | 776500 | 2012-09-24 | 776500
4 | Collaudo | 2011-07-25 | 5000 | 2012-12-31 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2011-04-26 | 0 | 2012-12-31 | 0
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella
Formulas:
Programmazione = +[Programmazione, row above]+90
Nuova data = +[Nuova data, row above]+90
Nuova data = +[Nuova data, row above]