## Foglio1
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto…………………….. | Radicofani
Comuni serviti………………………………… | Radicofani
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione |  | € euro | € euro |  | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare | [6 empty] | 0
1.2 | Definitiva | 2010-03-31 | 64000 | 64000 | I | 2010-12-31 | 46494.84 | 17505.16
1.3 | Esecutiva | 2010-09-27 | 16000 | 16000 | N |  | 0 | 16000
2 | Affidamento lavori | 2010-12-26 | 2000 | 2000 | N |  | 0 | 2000
3 | Esecuzione | 2011-08-23 | 1150133.7 | 986669.7 | N |  | 0 | 986669.7
4 | Collaudo | 2011-11-21 | 2500 | 2500 | N |  | 0 | 2500
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2011-08-23 |  | 0 | N |  | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
1.2 | Definitiva | 2010-03-31 | 64000 | 2011-08-31 | 17505.16 |  | Problemi con Sovrintenza e altre autorizzazioni
1.3 | Esecutiva | 2010-09-27 | 16000 | 2012-01-31 | 16000
2 | Affidamento lavori | 2010-12-26 | 2000 | 2012-04-30 | 2000
3 | Esecuzione | 2011-08-23 | 1150133.7 | 2012-12-31 | 986669.7
4 | Collaudo | 2011-11-21 | 2500 | 2013-06-29 | 2500
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2011-08-23 | 0 | 2012-12-31
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella
Formulas:
Nuova data = +[Nuova data, row above]+90