## Impianto
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto | Roccatederighi - Sassofortino
Comuni serviti: Roccastrada - fraz.Roccatederighi e Sassofortino
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare |  |  |  | C
1.2 | Definitiva |  |  |  | C
1.3 | Esecutiva | 2010-03-31 | 150000 | 150000 | I | 2010-12-31 | 123174.84 | 26825.16
2 | Affidamento lavori | 2010-04-30 |  |  | N |  |  | 0
3 | Esecuzione | 2011-07-01 | 800000 | 361000 | N |  | 0 | 361000
4 | Collaudo | 2011-08-01 | 5000 | 5000 | N |  | 0 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2011-08-01 |  |  | N |  | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
1.3 | Esecutiva | 2010-03-31 | 150000 | 2011-03-31 | 26825.16 |  | Difficoltà per la disponibilità dell'area ove realizzare l'impianto
2 | Affidamento lavori | 2010-04-30 |  | 2011-06-29
3 | Esecuzione | 2011-07-01 | 800000 | 2012-03-31 | 800000
4 | Collaudo | 2011-08-01 | 5000 | 2012-06-30 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2011-08-01 |  | 2012-03-31 | 0
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella
Formulas:
Nuova data = +[Nuova data, row above]+90

## Collettore_Roccatederighi
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto | Collettore Roccatederighi
Comuni serviti: Roccastrada - fraz.Roccatederighi e Sassofortino
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare |  |  |  | C |  |  | 0
1.2 | Definitiva |  |  |  | C |  |  | 0
1.3 | Esecutiva | 2009-08-30 | 122223.23 | 122223.23 | C | 2009-08-30 | 127072.23 | -4849
2 | Affidamento lavori | 2009-09-15 |  |  | C | 2009-09-15 | 0 | 0
3 | Esecuzione | 2011-07-01 | 600000 | 600000 | I | 2010-12-31 | 35000 | 565000
4 | Collaudo | 2011-08-01 | 5000 | 5000 | N | gg/mm/aaaa | 0 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2011-08-01 |  |  | N | gg/mm/aaaa | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella

## Collettore_Sassofortino
Allegato
FASI DI ESECUZIONE |  |  | Data di riferimento 31/12/2010
Impianto | Collettore Sassofortino
Comuni serviti: Roccastrada - fraz.Roccatederighi e Sassofortino
ID | Fase | Programmazione |  |  | Monitoraggio
|  | Data programmata | Costo programmato | Costo programmato imputabile a tariffa (A) | Stato | Data | Costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B) | Costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1 | Progettazione | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro
1.1 | Preliminare |  |  |  | C |  |  | 0
1.2 | Definitiva |  |  |  | C |  |  | 0
1.3 | Esecutiva | 2009-08-30 | 101135.77 | 101135.77 | C | 2009-08-30 | 138936.77 | -37801
2 | Affidamento lavori | 2009-09-15 |  |  | C | 2009-09-15 | 0 | 0
3 | Esecuzione | 2011-07-01 | 550000 | 258385 | N |  | 0 | 258385
4 | Collaudo | 2011-08-01 | 5000 | 5000 | N |  | 0 | 5000
5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 2011-08-01 |  |  | N |  | 0 | 0
Spostamento rispetto alla programmazione
ID | Fase | Data programmata | Costo programmato imputabile a tariffa | Nuova data | Costo programmato imputabile a tariffa |  | Motivazione | Provvedimento ATO
note:
data Programma - relativa all'inizio di ciascuna fase come da pIano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato- N (non avanzata), I (iniziata), C(completata)
data- per fasi in corso, si conferisce a data stato fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo
Scostamento rispetto al programma- devono rimanere segnati tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera), il nuovo valore accertato con preventivo dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della Tabella